

Калужская область

Малоярославецкий район

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

городское поселение

«Город Малоярославец»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30 марта 2022 г. № 298**

**Об утверждении Сводного годового отчета**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ муниципального образования**

**городское поселение «Город Малоярославец»**

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», утвержденного постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 29.04.2019 №447, Перечня муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2020год и последующие годы, утвержденного постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 05.11.2019№1165, администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» за 2021 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации М.А. Крылов**

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение «Город Малоярославец»

от 30.03.2022 №298

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»**

**за 2021 год**

**1. Общая часть**

Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» по итогам 2021 года подготовлен финансово-экономическим отделом администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в рамках исполнения п.8 Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», утвержденного постановлением администрации от 29.04.2019г № 447.

Основой для формирования Сводного годового отчета являются годовые отчеты, представленные в финансово-экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» ответственными исполнителями муниципальных программ.

В годовых отчетах дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мероприятий муниципальных программ и их реализации. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей

Целью подготовки Сводного годового отчета является анализ полноты исполнения муниципальных программ.

В 2021 году на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» реализовывались 18 муниципальных программ, в соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2020 год и последующие годы, утвержденного постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» 05.11.2019г. №1165 (ред. 15.02.2021 №154).

Перечень муниципальных программ

муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

на 2020 год и последующие годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципальных программ | №, дата утверждения мун.программы |
| 1. | Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 № 1183 |
| 2. | Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1184 |
| 3. | Муниципальная программа  «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 № 1181 |
| 4. | Муниципальная программа  «Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1179 |
| 5. | Муниципальная программа «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019  №1180 |
| 6. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1178 |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1176 |
| 8. | Муниципальная программа  «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1177 |
| 9. | Муниципальная программа  «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1175 |
| 10. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1174 |
| 11. | Муниципальная программа  «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1173 |
| 12. | Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1171 |
| 13. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы | от 15.11.2017 №999 |
| 14. | Муниципальная программа «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 12.11.2018 №1267 |
| 15. | Муниципальная программа  «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1172 |
| 16. | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами | от 06.11.2019 №1170 |
| 17. | Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1182 |
| 18. | Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | от 17.02.2021 №166 |

**2. Финансирование муниципальных программ**

Бюджетом муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на реализацию муниципальных программ в 2021 году всего предусмотрено 347 433 тыс. руб., фактическое финансирование всего составило 309 668 тыс. руб. или 88% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 37 765 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в 2021 году составили:

из средств местного бюджета 195 643 тыс. рублей, или 63,2%,

из средств местного бюджета (софинансирование) - 2 032, или 0,7%

из средств областного бюджета – 83 788 тыс. рублей, или 27%,

из средств федерального бюджета – 6 320 тыс. рублей, или 2%,

из средств районного бюджета – 300 тыс. рублей, или 0,1%,

из безвозмездных взносов юридических и физических лиц - 225 тыс. рублей, или 0,1%,

из внебюджетных средств – 20 386 тыс. рублей, или 6,6 %

из прочих средств – 974 тыс. рублей, или 0,3 %

**Использование запланированных средств на реализацию муниципальных программ по источникам финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Источник финансирования | | План тыс.руб. | Фактическое исполнение тыс.руб. | Неосвоенные средства тыс.руб. | % исполнения за год |
| Федеральные средства | 8 107 | 6 320 | 1 787 | 78 |
| Областные средства | 90 003 | 83 788 | 6 215 | 93 |
| Районные средства | 300 | 300 | - | 100 |
| Средства из местного бюджета | 223 178 | 197 675 | 25 503 | 89 |
| в т.ч. софинансирование | 2 380 | 2 032 | 348 | 85 |
| **Итого** | **321 588** | **288 083** | **33 505** | **90** |
| Безвозмездные взносы от физических лиц и юридических лиц | 1 296 | 225 | 1 071 | 17 |
| Внебюджетные средства | 23 262 | 20 386 | 2 876 | 88 |
| Прочие средства | 1 287 | 974 | 313 | 76 |
| **Всего** | **347 433** | **309 668** | **37 765** | **89** |

**Информация о результатах освоения финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мун.программы | Источники финансирования | План тыс.руб. | Факт тыс.руб. | Неосвоенные бюджетные ассигнования | % исполнения | Примечание |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 45 632 | 43 914 | 1 718 | 96 | Результат по факту выполнении услуг ( работ) |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 1 | 1 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 300 | 300 | 0 | 100 | Финансирование мероприятия по реконструкции сражения Отечественной войны 1812 года |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 199 | 1 199 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 12 305 | 9 578 | 2 727 | 78 | Результат по факту поступления фактических доходов |  |  |  |  |  |
| **итого** | **59 437** | **54 992** | **4 445** | **93** |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец | местный бюджет | 21 918 | 21 102 | 816 | 96 | Результат по факту выполнения услуг ( работ) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 10 957 | 10 808 | 149 | 99 | Остаток на 01.01.2022 добавлен в план ФХД на 2022 год МБУ «Дружба» |  |  |  |  |  |
| прочие средства | 1 287 | 974 | 313 | 76 | Результат по факту поступления доходов |  |  |  |  |  |
| **итого** | **34 162** | **32 884** | **1 278** | **96** | . |  |  |  |  |  |
| «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **местный бюджет** | **150** | **147** | **3** | **98** | Результат по факту исполнения услуг (работ) |  |  |  |  |  |
| Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **местный бюджет** | **806** | **600** | **206** | **74** | 71 тыс.руб.- в связи с несостоявшимся конкурсом некоммерческих организаций;  135 тыс.рублей – отмена отдельных мероприятий ввиду ограничительных мер |  |  |  |  |  |
| «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **местный бюджет** | **396** | **0** | **396** | **0** | Заявительный характер работ (отсутствие заявки) |  |  |
| «Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 3 169 | 2 648 | 521 | 84 | 70 тыс. рублей материальная помощь, в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;  10 тыс. рублей правовое освещение граждан в сфере ЖКХ, в связи с несостоявшимся конкурсом,  17 тыс. рублей экономия субсидии по факту исполнения оказываемых услуг автономной некоммерческой организации "Благотворительный Центр "МИЛОСЕРДИЕ,  400 тыс.рублей не финансировалось в связи с непредставлением отчетов перевозчика для возмещения затрат.  24 тыс. рублей неисполнение денежных обязательств в связи со смертью почетного гражданина Семенова П.Г. |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 180 | 180 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 180 | 180 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| **итого** | **3 529** | **3 008** | **521** | **85** |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 395 | 0 | **395** | 0 | подготовка материалов по проекту межевания по муниципальному контракту №44-21 от 17.12.2021г. |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 105 | 105 | **0** | 100 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 949 | 949 | **0** | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **итого** | **1 449** | **1 054** | **395** | **73** |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 22 035 | 18 545 | 3 490 | 84 | Ремонт автодорог ул.Успенская - 5 562 тыс.рублей (обл.средства 5 286 тыс.руб., местный бюджет 276 тыс.руб.) невыполнение работ в полном объеме, работы продолжены в 2022 году;  - 563 тыс.рублей ул. Коммунистическая (дублер) -экономия по фактически выполненным объемам работ;  - 649 тыс.рублей строительство и ремонт тротуаров экономия по фактически выполненному объему работ ул.Коммунистическая, ул.Чернышевского  - 2 279 тыс.рублей возмещение кассовых расходов из областного бюджета. |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 646 | 368 | 278 | 57 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 15 961 | 10 676 | 5 285 | 67 |  |  |  |  |  |
| **итого** | **38 642** | **29 589** | **9 053** | **77** |  |  |  |  |  |
| «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 50 568 | 42 619 | 7 949 | 84 | - 441 тыс.руб. уличное освещение кредиторская задолженность за декабрь 2021  по факту выполнения работ:  - 875 т.руб. озеленение  - 902 т.руб.организация и содержание мест захоронения  - 50 т.руб.ремонт и содержание памятников  - 168т.руб.обустройство контейнерных площадок и подъездных путей к ним.  - 214т.руб.обслуживание ливневых канализаций и дренажных систем  - 122т.руб.обслуживание вечного огня мероприятия по благоустройству  - 2 605 тыс.рублей . в т.ч 1000 депутаты  - 350 т.руб.отлов и содержание безнадзорных животных.  - 2221 т.руб.размещение и установка памятной стелы «Малоярославец-Город Воинской Славы работы продолжатся в 2022 году |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 2 | 2 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 47 952 | 47 531 | 421 | 99 | разница по факту выполнения работ, работы продолжены в 2022 году III этап, |  |  |  |  |  |
| безвозмездные взносы от юрлиц и физлиц | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | Не финансировалось. Добровольные пожертвования на «Проект размещения и установку памятной стелы «Малоярославец-Город Воинской Славы» финансирование работ в 2022 году |  |  |  |  |  |
| **итого** | **99 563** | **90 152** | **9 411** | **91** |  |  |  |  |  |  |
| «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 618 | 0 | 618 | 0 | Экономия по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 749 | 732 | 17 | 98 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 7 051 | 6 886 | 165 | 98 |  |  |  |  |  |
| прочие средства | 4 118 | 0 | 4 118 | 0 | Мероприятия не финансировались |  |  |  |  |  |
| **итого** | **12 536** | **7 618** | **4 918** | **61** |  |  |  |  |  |  |
| «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **местный бюджет** | **72** | **0** | **72** | **0** | Ремонт водопроводной сети ул.Щорса, ул.Фрунзе не заключен договор |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **местный бюджет** | **731** | **240** | **491** | **33** | Отсутствие заявок на проведение аукционов |  |  |  |  |  |
| «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы» | местный бюджет | 1 828 | 916 | 912 | 50 | по факту потребовался меньший объем финансирования по исполнению расходных обязательств из местного бюджета. |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 280 | 280 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 671 | 2 671 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6 320 | 6 320 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные взносы от юрлиц и физлиц | 144 | 144 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **итого** | **11 243** | **10 332** | **911** | **92** |  |  |  |  |  |  |
| «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **местный бюджет** | **2 285** | **1 811** | **474** | **79** | Заявительный характер услуг |  |  |  |  |  |
| «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами | местный бюджет | 24 911 | 21 000 | 3 911 | 84 | По факту потребовался меньший объем финансирования по исполнению расходных обязательств из местного бюджета. |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 12 | 12 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 11 988 | 11 988 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **итого** | **36 911** | **33 000** | **3 911** | **89** |  |  |  |  |  |  |
| «Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 45 284 | 42 100 | 3 184 | 93 | Результат по фактическим расходам |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 386 | 352 | 34 | 91 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 996 | 1 708 | 288 | 86 | Экономия по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  |  |  |
| безвозмездные взносы от юр.лиц и физ.лиц | 111 | 81 | 30 | 73 |  |  |  |  |  |
| **итого** | **47 777** | **44 241** | **3 536** | **93** |  |  |  |  |  |  |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец» | местный бюджет (софинансирование) | 18 | 0 | 18 | 0 | Ограничение временного периода для подготовки пакета документов по переселению граждан. Мероприятия запланированы на 2022 год |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 56 | 0 | 56 | 0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 787 |  | 1 787 |  |  |  |  |  |  |
| **итого** | **1 861** | **0** | **1 861** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | **Местный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | Мероприятия не планировались и не финансировались |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **351 551** | **309 668** | **41 883** | **88** |  |  |  |  |  |  |
|  | **местный бюджет** | **220 798** | **195 643** | **25 155** | **89** |  |  |  |  |  |  |
|  | **местный бюджет (софинансирование)** | **2 380** | **2 032** | **348** | **85** |  |  |  |  |  |  |
|  | **районный бюджет** | **300** | **300** | **0** | **100** |  |  |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | **90 003** | **83 788** | **6 215** | **93** |  |  |  |  |  |  |
|  | **федеральный бюджет** | **8 107** | **6 320** | **1 787** | **78** |  |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства** | **23 262** | **20 386** | **2 876** | **88** |  |  |  |  |  |  |
|  | **прочие средства** | **5 405** | **974** | **4 431** | **18** |  |  |  |  |  |  |
|  | **безвозмездные взносы от юрлиц и физлиц** | **1 296** | **225** | **1 071** | **17** |  |  |  |  |  |  |

Уровень кассового исполнения муниципальных программ составил:

- 100% - 0 программ

- от 95% до 100% по 2 программам,

- от 80% до 95% по 6 программам,

- ниже 80 % по 6 программам,

- 0% (не финансировались) - 4 программы

Основными причинами, как неполного освоения средств, так и недостижение в полном объеме плановых значений показателей являются:

- допущение серьезных ошибок на этапе планирования и корректировки муниципальной программы в процессе исполнения программных мероприятий ответственными лицами;

- заявительный характер ряда мероприятий, реализация которых напрямую влияет на достижение установленных значений показателей;

- некачественное или неполное выполнение подрядчиком условий контракта,

- факт ограничительных мер санитарно-эпидемиологической обстановки распространения короновируса в 2021 году.

**3. Информация о средней степени достижения целевых показателей**

**муниципальных программ в 2021 году**

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципальной программы | Кол-во предусмотренных  целевых показателей | Кол-во достигнутых целевых  показателей | Средняя степень достижения целевых показателей  (%) | Пояснения |
| 1 | «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 5 | 83,8 | Ограничительные меры санитарно-эпидемиологической обстановки повлияли на массовость и формы оказания услуг(интернет) |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 6 | 6 | 77 | Ограничительные меры санитарно-эпидемиологической обстановки повлияли на массовость мероприятий |
| 3 | «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 3 | 3 | 51,3 | Уменьшение общественных мероприятий с охватом населения города в связи с продолжением ограничительных мер, связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией короновируса |
| 4 | «Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 3 | 3 | 90,0 | Уменьшение количества мероприятий по укреплению законности, правопорядка в связи с ограничительными мерами, связанными с санитарно-эпидемиологической ситуацией короновируса |
| 5 | «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 0 | 0 | Целевые индикаторы не достигнуты, мероприятия не планировались |
| 6 | «Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 5 | 99,4 | Заявительный характер предоставления льгот |
| 7 | «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 3 | 3 | 98,3 | Приостановление части работ по процедуре разработки градостроительной документации в связи с ограничительными мерами санитарно-эпидемиологической обстановки |
| 8 | «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 5 | 77,5 | 2,4% - Протяженность автодорог, введенных после ремонта от запланированных-  некорректно запланировано значение показателя на 2021 год  Обеспечение безопасности дорожного движения:  -78% - установка знаков,  -7% -нанесение разметки результат фактически выполненных работ |
| 9 | «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 5 | 97,5 | 90%- снижение оплаты эл.энергии по уличному освещению (неучтенное потребление эл.энергии)  97%- доля благоустроенной территории -озеленение –расторгнут мун.контракт, в связи с ликвидацией подрядчика |
| 10 | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 7 | 7 | 87 | Действующее устаревшее оборудование системы теплоснабжения  Выход из строя приборов учета тепловой энергии,  приборов водоснабжения и не замене новыми. |
| 11 | «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 7 | 7 | 85 | 17% -Количество восстановленного и реконструированного водопроводно-канализационного комплекса от запланируемых  отсутствие финансирования |
| 12 | «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 6 | 6 | 37,2 | Отсутствие заявок на проведение котировок  Отсутствие плана приватизации |
| 13 | «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы» | 8 | 8 | 81,6 | 38% Площадь благоустроенных общественных территорий  69% Доля площади благоустроенных общественных территорий от запланируемых  некорректно запланировано значение показателя на 2021 год |
| 14 | «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 4 | 4 | 84 | Заявительный характер выполнения работ по ремонту общего имущества  Приватизация жилого фонда (взносы на капремонт) |
| 15 | «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами | 2 | 0 | 0 | Целевые индикаторы не достигнуты  Бесприбыльная деятельность унитарных муниципальных предприятий в 2021 году |
| 16 | «Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 11 | 11 | 91,6 | 53.3% –доля муниципальных служащих, прошедших обучение некорректно запланировано значение показателя на 2021 год  По факту экономия расходов по заработной плате и материально-техническому снабжению деятельности администрации |
| 17 | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец" | 5 | 5 | 0 | Целевые индикаторы не достигнуты, мероприятия не выполнены -  ограничение временного периода по подготовке документов (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства поступили в декабре 2021года.) |
| 18 | «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 2 | 2 | 0 | Целевые индикаторы не достигнуты  Мероприятия не планировались и не финансировались. |

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал следующие уровни достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ:

- высокий уровень - 3 муниципальных программ;

- удовлетворительный уровень – 7 муниципальные программы;

- неудовлетворительный уровень - 4 муниципальных программ;

- нулевой уровень (0%) – 4 муниципальных программ.

**4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальных программ является выполнение запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года проведена отделом финансово-экономического отдела администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации от 29.04.2019 № 447, и основана на комплексной оценке по 2 критериям:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы,

- степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы.

Из за отсутствия контрольных событий (мероприятий) муниципальных программ, утвержденных исполнителями муниципальных программ, расчет комплексной оценки муниципальной программы принимается равным оценке степени достижения цели и решения задачи муниципальных программ.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в 2021 году** сложилась следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципальных программ | Комплексная оценка муниципальной программы (%)  в 2021 году | Справочно  Комплексная оценка (%) в 2020 году |
| ***Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности****:* | | |  |
| 1. | Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | 99,4 | 99,4 |
| 2. | «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 98,3 | 97,7 |
| 3. | «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 97,5 | 100 |
| ***Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности*** | | |  |
| 1 | «Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 91,6 | 95 |  |
| 2. | «Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 90 | 74 |  |
| 3. | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 87 | 95,6 |
| 4. | «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 85 | 89,7 |
| 5. | «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 84 | 100 |
| 6. | «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 83,8 | 63,2 |
| 7. | «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы» | 81,6 | 91,7 |
| ***Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем***  ***эффективности*** | | |  |
| 1. | «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 77,5 | 93,8 |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 77 | 63,7 |
| 3. | «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 51,3 | 51,3 |
| 4. | «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 37,2 | 74,5 |
| 5. | «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 0 | 0 |
| 6. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 0 | - |
| 7. | «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами | 0 | 55 |
| 8. | «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 0 | 0 |

По результатам проведения комплексной оценки эффективности муниципальных программ были выявлены следующие показатели реализации муниципальных программ в 2021 году:

- с высоким уровнем эффективности реализации – 4 программы,

- с удовлетворительным уровнем эффективности реализации – 7 программ,

- с неудовлетворительным уровнем эффективности реализации -8 программ, в том числе с нулевым уровнем эффективности (0%) реализации -4 программы.

Высокий уровень эффективности реализации муниципальных программ обусловлен качественным планированием выполнения программных мероприятий, соблюдением сроков исполнения программных мероприятий, разработки мероприятий, направленных на достижение целевых показателей и финансового обеспечения.

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ в 2021 году являются:

- не планирование мероприятий муниципальных программ,

- неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами,

- недостижение значений целевых показателей эффективности,

- формальное определение плановых целевых показателей в ряде муниципальных программ ,

- неполное освоение выделенных бюджетных средств,

- факт ограничительных мер санитарно-эпидемиологической ситуации короновируса в 2021 году.

Сравнительный анализ комплексной оценки эффективности муниципальных программ за 2021 год показал, что по сравнению с 2020 годом прослеживается ряд существенных недостатков в работе с муниципальными программами:

1. Низкое качество работы ответственных исполнителей муниципальных программ:

- недостижение показателей (индикаторов);

- несвоевременное выполнение программных мероприятий и освоение бюджетных средств;

2. Некачественное управление муниципальными программами:

- некачественное планирование показателей (индикаторов).

- несоответствие показателей (индикаторов) мероприятиям и расходам бюджета.

5. Рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ

По итогам комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» за 2021 год ответственным исполнителям:

1. проанализировать причины, которые, помимо ограничительных мер санитарно-эпидемиологической ситуации в 2021 году, повлияли на низкие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде 2022 года;
2. осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;
3. своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части ресурсного обеспечения, целевых показателей;
4. сократить число вносимых изменений в муниципальные программы в течение финансового года, не превышающего количество решений о бюджете и внесении изменений в него;
5. продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, поскольку не все действующие целевые индикаторы и показатели программ отражают достижение цели и решение задач программ, исключить случаи некорректного отражения плановых целевых индикаторов;
6. провести в течение текущего года корректировку тех плановых значений целевых индикаторов и показателей в муниципальных программах, актуализация которых осуществляется ежегодно;
7. ответственным должностным лицам усилить контроль над ходом реализации программных мероприятий, над достижением установленных целевых показателей;
8. разработать и утвердить План реализации муниципальных программ в указанные сроки.
9. утвердить Перечень ответственных исполнителей (персонально) за реализацию муниципальных программ.

Ответственным исполнителям муниципальных программ с достижением неудовлетворительного уровня эффективности муниципальных программ от 0% до 80% проанализировать на предмет целесообразности выполнения мероприятий муниципальных программ, их финансирования, для принятия соответствующего решения в части дальнейшей их реализации.

**Заместитель Главы администрации-**

**начальник финансово-экономического отдела Н.В.Черноморцева**