## 4 кв 2022
№ мероприятия по ИП | № акт - декабрь 2022 | Наименование работ от 29 декабря 2022 | Сумма НДС | С НДС | Без НДС
2.1.6. | 724 | Изыскательные и предпроектные работы - строительство котельная № 8 ул. П. Коммуна | 217000 | 1302000 | 1085000
3.2.1. | 723 | Изыскательные и предпроектные работы - реконструкция котельная № 2 ул. Почтовая | 164166.67 | 985000 | 820833.33
3.2.6. | 722 | Изыскательные и предпроектные работы - реконструкция котельная № 6 ул. Московская | 189666.67 | 1138000 | 948333.33
3.2.8. | 721 | Изыскательные и предпроектные работы - реконструкция котельная № 9 ул. Заводская | 178833.33 | 1073000 | 894166.67
2.1.1. | 839 | Изыскательные и предпроектные работы - строительство котельная № 1 ул. Г.Соколова | 175166.67 | 1051000 | 875833.33
| ИТОГО |  | 924833.34 | 5549000 | 4624166.66

## 1 кв 2023
№ мероприятия по ИП | № акт - март 2023 | Наименование работ от 31 марта 2023 | Подрядная организация | Договор № , дата, срок выполнения | % выполнения работ | Сумма НДС | С НДС | Без НДС | тыс.руб б/НДС
2.1.4. | 119 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Строительство тепловых сетей к блочно-модульной котельной №1 по ул. Г. Соколова г. Малоярославец | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 491200 | 2947200 | 2456000 | 2456
3.1.1. | 120 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №9 ул. Заводская, участок теплосети от ТК19 -ТК21- ТК21а -Спорткомплекс | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 59220 | 355320 | 296100 | 296.1
3.1.9. | 121 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №9 ул.Заводская участок теплосети на МДОУ | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 39480 | 236880 | 197400 | 197.4
3.1.10. | 122 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №3 ул.Коммунистическая (НГЧ) участок теплосети от котельной до МДОУ №97 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 27720 | 166320 | 138600 | 138.6
3.1.3. | 123 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №3 ул. Коммунистическая (НГЧ) участок теплосети от ул.Пролетарская,2 до ТК3 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 41580 | 249480 | 207900 | 207.9
3.1.4. | 124 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №11 П.Курсантов (Швейная фабрика) участок теплосети от котельной до Школы №2 корпус1 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 49250 | 295500 | 246250 | 246.25
3.1.5. | 125 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ул.Парижской Коммуны участок теплосети от ж.д. ул.Гагарина,9 до ж.д. ул.Гагарина,3 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 37900 | 227400 | 189500 | 189.5
3.1.6. | 126 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №2 ул. Почтовая участок теплосети от ТК2 - ТК6 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 59220 | 355320 | 296100 | 296.1
3.1.7. | 127 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №2 ул. Почтовая участок теплосети от ТК2 - ТК3 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 19740 | 118440 | 98700 | 98.7
3.1.8. | 128 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №2 ул. Почтовая участок теплосети от ТК3 - ТК4 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 9870 | 59220 | 49350 | 49.35
3.11.14. | 129 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №2 ул.Почтовая (ЦГА) участок теплосети от котельной до ТК1 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 9870 | 59220 | 49350 | 49.35
3.1.14. | 130 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №6 ул.Московкая (ТУ12) участок теплосети от ТК10 - ТК11 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 33075 | 198450 | 165375 | 165.375
3.1.11. | 131 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №6 ул.Московкая (ТУ12) участок теплосети от ТК11 - ТК12 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 40425 | 242550 | 202125 | 202.125
3.1.12. | 132 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №10 Маклино участок теплосети от котельной - ТК3 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 31177.5 | 187065 | 155887.5 | 155.8875
3.1.15. | 133 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №10 Маклино участок теплосети от ТК6 - ТК9 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 62355 | 374130 | 311775 | 311.775
3.1.16. | 134 | Проведение изысканий и разработка проектной документации для стадии "П" Реконструкция тепловых сетей котельной №10 Маклино участок теплосетиот ТК9 - ТК11 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ " | Договор № 40 от 16.09.2022г. Срок выполнения работ до 01.11.2027 | 25% | 31177.5 | 187065 | 155887.5 | 155.8875
| ИТОГО |  |  |  |  | 1043260 | 6259560 | 5216300 | 5216.3
9840466.66

## 2 кв 2023
№ мероприятия по ИП | № акт - 2023 | Наименование работ от _____________ 2023 | Подрядная организация | Договор № , дата, срок выполнения | % выполнения работ | Сумма НДС | С НДС | Без НДС
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0

## 3 кв 2023
№ мероприятия по ИП | № акт - 2023 | Наименование работ от _____________ 2023 | Подрядная организация | Договор № , дата, срок выполнения | % выполнения работ | Сумма НДС | С НДС | Без НДС
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0